ISO 19650 Kavramları + Somut Proje Örneği

Hafta 11 — Kısa sözlük ve kurgusal proje üzerinden süreç

Hazırlayan: Elif Rabia Kırlı  ·  Sürüm: 1.1  ·  Tarih: 11 Eylül 2026
Örnek proje (kurgusal): “Yeşilova Ortaokulu” — yeni inşa, mimari + yapı + MEP

Bu not sözleşmeli bir ISO belgesi değildir. Kavramlar kısa tutulur; B bölümündeki proje öğrenme amaçlı kurgusal bir örnektir (kişisel portföy laboratuvarından bağımsız).

A) Kavramlar — kısaca

Sıra ne?

OIR / AIR / PIR → ihtiyacı tanımlar. EIR → işveren “şunu teslim et” der. BEP → ekip “şöyle cevap vereceğiz” der. CDE → dosyalar nerede / hangi durumda. MIDP / TIDP → kim, neyi, ne zaman. LOIN → ne kadar detay yeterli.

| Kısaltma | Ne? | Tek cümle |
| --- | --- | --- |
| OIR | Organisation Information Requirements | Kurumun genel, projeden bağımsız bilgi ihtiyacı |
| AIR | Asset Information Requirements | Varlık işletme / bakım için gereken bilgiler |
| PIR | Project Information Requirements | Bu spesifik projenin bilgi ihtiyacı |
| EIR | Exchange Information Requirements | İşverenin ekiplerden istediği takas şartnamesi |
| BEP | BIM Execution Plan | Ekibin EIR’ye nasıl cevap vereceği oyun planı |
| MIDP | Master Information Delivery Plan | Tüm teslimlerin ana zaman planı |
| TIDP | Task Information Delivery Plan | Disiplin / görev bazlı teslim planı |
| CDE | Common Data Environment | Sürüm kontrollü ortak veri ortamı (e-posta eki değil) |
| LOIN | Level of Information Need | Gerçekten gereken bilgi seviyesi; aşırı modellemeyi keser |

Issue ve BCF (kısa)

|  | Issue | BCF |
| --- | --- | --- |
| Nerede? | Proje CDE / platformunda | .bcf / .bcfzip dosyası |
| Amaç | Ekip içi sorun takibi | Yazılımlar arası aynı sorunu taşımak |
| Örnek | Clash’ten Issue açılır | Issue Navisworks ↔ Revit arasında BCF ile gider |

CDE durumları

WIP — sadece kendi düzenlemen

Shared — incelemeye / diğer disiplinlere açılan sürüm

Published — onaylı / sözleşme / işletmeye giden “donmuş” çıktı

B) Somut örnek — Yeşilova Ortaokulu (kurgusal)

İşveren: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (appointing party). Proje: 16 derslikli yeni ortaokul, ~8.000 m². Atanan ekip: mimarlık ofisi (lead) + yapı + mekanik/elektrik alt yüklenicileri. CDE: bulut Docs (ör. Forma / ACC). Yazılım: Revit + Navisworks / Model Coordination.

1) İhtiyaç tarafı

| Katman | Bu projede örnek içerik |
| --- | --- |
| OIR | İlçe genelinde: okul binalarında oda kodu, alan m², yangın sınıfı zorunlu alanlar |
| AIR | İşletme: bakım için ekipman etiketi, garanti, filtre değişim periyodu |
| PIR | Bu okul: 16 derslik, spor salonu, yemekhane; ifc/rvt teslim + metraj özeti |
| EIR | Milestone M2’de mimari+yapı federasyon; clash raporu; beton m³ schedule; LOIN tablosu |

2) Cevap tarafı — BEP’te ne yazılır?

Kim CDE admin? Hangi klasör yapısı? Adlandırma: YEO-ARC-ZZ-M3-A-0001.rvt

Hangi yazılım / hangi sürüm? Federasyon nerede (Coordination space)?

Clash toleransı, Issue atama kuralı, BCF kullanılıp kullanılmayacağı

MIDP: M1 kavram → M2 koordinasyon → M3 ihale → M4 as-built

3) Süreç — adım adım

| Adım | Ne olur? | ISO dili | CDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşveren EIR yayınlar | EIR | Published (şartname) |
| 2 | Ekip BEP yazar / onaylatır | BEP | Shared → Published |
| 3 | Mimar model üretir | LOIN’e göre detay | WIP → Shared |
| 4 | Yapı / MEP consume eder | Design Collaboration / referans | Shared |
| 5 | Federasyon + clash | Model Coordination | Shared |
| 6 | Clash → Issue / BCF | Issue yönetimi | Shared |
| 7 | Metraj schedule + özet | EIR teslim maddesi | Published |
| 8 | As-built + AIR alanları | Asset bilgisi | Published |

4) Tek somut satır — metraj

EIR: “Temel betonu m³, tip bazında schedule.” BEP: Revit Material Takeoff + Excel export; birim Metric. Teslim (Published): Footing tipleri + toplam m³ tablosu. Kontrol: yapı mühendisi ile mimar aynı CDE sürümünden sayar — e-posta ekiyle değil.

5) Tek somut satır — çakışma

EIR: “M2’de mimari–mekanik clash raporu.” BEP: Coordination space; tol. 10 mm; Issue ataması MEP’e. Süreç: clash grubu → Issue → gerekirse BCF ile Revit’e → çözüm → Issue kapat → Shared güncel model.

6) Akış (tek bakışta)

OIR/AIR (kurum) → PIR (bu okul) → EIR (işveren şartı) → BEP (ekip planı) → CDE’de üret (WIP) → paylaş (Shared) → onaylı teslim (Published) → işletme (AIR).

C) Portföy notu

Kişisel Mini BEP (Beginner House / Forma Deneme) ayrı dosyadır: Mini-BEP-Ogrenci-Projesi.pdf. Bu belgedeki Yeşilova örneği yalnızca kavramı somutlaştırmak içindir.

Kaynaklar: UK BIM Framework / ISO 19650 terimleri; Issue-ve-BCF-Hafta10-Notu.pdf; kavram-haritasi.html.

BIM Öğrenme Portföyü · Hafta 11 · ISO 19650 kavram + kurgusal proje örneği