BIM Kavramları Rehberi

Plannerly Level 1 (Basic) · Level 2 (Advanced) · Level 3 (Expert)
Yalnızca BIM ve ISO 19650 kavramları — platform arayüzü değil

Kaynak: plannerly.com/courses/basic/ · advanced/ · expert/

# Bu belge ne içerir?

Plannerly'nin üç eğitim kursunda (Basic, Advanced, Expert) geçen yalnızca BIM (Building Information Modeling) ve bilgi yönetimi kavramları bu rehberde toplanmıştır. Platform arayüzü, buton adları veya yazılım özellikleri dahil edilmemiştir. Her kavram ne anlama geldiği, proje yaşam döngüsündeki yeri ve diğer kavramlarla ilişkisiyle açıklanır.

BIM sadece 3D model değildir. Asıl değer, yapı hakkındaki bilginin doğru kişiye, doğru formatta, doğru zamanda ve doğru kalitede iletilmesidir. ISO 19650 bu iletişimi uluslararası standartla tanımlar.

## Kavram haritası — bilgi akışı

OIR → AIR → PIR → EIR → BEP → MIDP/TIDP → CDE → Doğrulama → Handover (COBie)

| Aşama | Ana BIM belgeleri / çıktılar |
| --- | --- |
| Stratejik ihtiyaç | OIR, AIR |
| Proje ihtiyacı | PIR |
| Takas şartnamesi | EIR |
| Uygulama planı | BEP (Pre-BEP → Post-BEP) |
| Teslim takvimi | MIDP, TIDP |
| Ortak ortam | CDE (WIP / Shared / Published / Archived) |
| Kalite | IDS, Verification, QA |
| Kapanış | COBie, Asset Information Model, Audit Trail |

# BÖLÜM 1 — Temel BIM ve Bilgi Yönetimi Kavramları

## BIM (Building Information Modeling)

Türkçe karşılık: Yapı Bilgi Modellemesi

Kurs seviyesi: Basic

Bina ve altyapı projelerinde fiziksel ve işlevsel özelliklerin dijital olarak temsil edilmesi ve yönetilmesidir. BIM yalnızca 3D geometri değildir; malzeme, maliyet, zaman, bakım ve işletme verilerini de kapsar. Asıl değer, proje boyunca tutarlı bilgi akışı sağlamaktır.

Detay:

Model = geometri + veri (property'ler, sınıflandırma, ilişkiler)

BIM süreci = belgeler + gereksinimler + doğrulama + handover

Revit gibi araçlar üretim aracıdır; BIM süreci ISO 19650 ile yönetilir

İlişkili kavramlar:

ISO 19650, CDE, EIR, Verification

## Information Management (Bilgi Yönetimi)

Türkçe karşılık: Bilgi Yönetimi

Kurs seviyesi: Basic

Proje boyunca oluşturulan, paylaşılan ve teslim edilen tüm bilginin yapılandırılmış şekilde yönetilmesidir. Dağınık e-posta, kişisel sürücü ve kopuk Excel dosyaları yerine merkezi süreç, net gereksinimler ve izlenebilir onay akışı kullanılır.

Detay:

Zayıf gereksinim = en yaygın sorunun kökü ('BIM modeli lazım' yetmez)

Ne için, hangi detayda, hangi veri zorunlu — net olmalı

Information Manager / BIM Coordinator bu süreci koordine eder

İlişkili kavramlar:

EIR, BEP, MIDP, CDE

## ISO 19650

Türkçe karşılık: ISO 19650 (Uluslararası BIM Standardı)

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Tasarımdan işletmeye, yıkıma kadar tüm yapı yaşam döngüsünde bilgi yönetimini tanımlayan uluslararası standarttır. Ortak dil, roller, süreçler ve teslimat yapısı sunar. Plannerly üç kursu bu standarda hizalanmıştır.

Detay:

6 çekirdek bileşen: bilgi gereksinimleri, CDE, BEP, MIDP, asset information model, information protocol

Compliance checklist = standarda uyum takibi

Assessment → Tender → Appointment → Production → Closeout yaşam döngüsü

İlişkili kavramlar:

OIR, EIR, BEP, CDE, Appointing Party

## openBIM

Türkçe karşılık: Açık BIM

Kurs seviyesi: Expert

Farklı yazılım araçları arasında vendor-neutral (üreticiden bağımsız) standartlarla veri alışverişi yapılmasıdır. Kapalı BIM (closed BIM) yalnızca tek markanın özel formatlarını kullanır; openBIM IFC, BCF, IDS, bSDD ve COBie gibi buildingSMART standartlarına dayanır.

Detay:

IFC = model geometri + veri takası

BCF = koordinasyon sorunları (issue) raporlama

IDS = makine okunur gereksinim tanımı

bSDD = ortak terminoloji sözlüğü

COBie = işletme/handover verisi

İlişkili kavramlar:

IFC, BCF, IDS, bSDD, COBie

# BÖLÜM 2 — Bilgi Gereksinimleri Hiyerarşisi (Requirements Cascade)

ISO 19650'de bilgi ihtiyaçları üstten alta doğru somutlaşır. Her alt katman bir üst katmandan türetilir ve daha uygulanabilir hale gelir.

## OIR (Organizational Information Requirements)

Türkçe karşılık: Kurumsal Bilgi Gereksinimleri

Kurs seviyesi: Expert

Kurumun veya işveren organizasyonunun stratejik bilgi ihtiyacını tanımlar. Projeden bağımsızdır; uzun vadeli varlık portföyü yönetimi perspektifinden yazılır. 'Biz varlıklarımızı nasıl yönetmek istiyoruz?' sorusuna cevap verir.

Detay:

Örnek: tüm binalarda bakım için oda kodu ve ekipman listesi zorunlu olsun

AIR ve PIR'ın üst kaynağıdır

EIR'e beslenir — proje-spesifik takas şartnamesine aktarılır

İlişkili kavramlar:

AIR, PIR, EIR

## AIR (Asset Information Requirements)

Türkçe karşılık: Varlık Bilgi Gereksinimleri

Kurs seviyesi: Advanced–Expert

Varlık işletme ve bakım (FM/AM — Facility/Asset Management) aşamasında hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu tanımlar. Teslim sonrası tesis yönetimi için kritiktir.

Detay:

Örnek: yangın pompalarının marka, model, bakım periyodu, yedek parça kodu

COBie handover'ın temelini oluşturur

OIR'den türetilir, EIR'e beslenir

İlişkili kavramlar:

OIR, COBie, EIR, Handover

## PIR (Project Information Requirements)

Türkçe karşılık: Proje Bilgi Gereksinimleri

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Bu spesifik projenin bilgi ihtiyacını tanımlar. OIR ve AIR'yi projenin amacına göre somutlaştırır. Proje-spesifik karar destek bilgisine odaklanır.

Detay:

Örnek: ihale için metraj + 3D koordinasyon modeli zorunlu

Her karar noktası için hangi bilgi gerekli — tanımlanır

EIR'in doğrudan kaynağıdır

İlişkili kavramlar:

OIR, AIR, EIR

## EIR (Exchange Information Requirements)

Türkçe karşılık: Bilgi Takası Gereksinimleri / Takas Şartnamesi

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Appointing party (işveren) tarafından tanımlanan, teslim ekiplerinden istenen bilgi takası şartnamesidir. Tüm gereksinim katmanlarının (OIR, AIR, PIR) birleştiği, uygulanabilir noktadır.

Detay:

Her requirement: purpose (neden), form (model/PDF/spreadsheet), milestone (ne zaman), quality (kabul kriteri)

Format, milestone, kalite standardı, naming, classification, LOIN içerir

EIR vs BEP: EIR = demand (talep), BEP = supply (teslim planı)

Invitation to Tender öncesi finalize edilmelidir

İlişkili kavramlar:

BEP, MIDP, OIR, PIR, AIR

# BÖLÜM 3 — Planlama ve Uygulama Belgeleri

## BEP (BIM Execution Plan)

Türkçe karşılık: BIM Uygulama Planı

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Delivery team'in EIR'ye nasıl cevap vereceğini yazdığı operasyonel plandır. Methods, tools, roles, workflows, CDE, naming convention ve federation stratejisi gibi uygulama detaylarını içerir.

Detay:

EIR = ne isteniyor (demand); BEP = nasıl teslim edilecek (supply)

Pre-BEP: ihale öncesi — capability demonstration, taahhüt değil

Post-BEP: sözleşme sonrası — operational commitment, refine edilmiş

CDE workflow, naming, federation, QA procedures dahil

İlişkili kavramlar:

EIR, Pre-BEP, Post-BEP, MIDP, CDE

## Pre-BEP (Pre-Appointment BEP)

Türkçe karşılık: İhale Öncesi BEP

Kurs seviyesi: Expert

Tender response (ihale yanıtı) aşamasında hazırlanan BEP'tir. Delivery team'in EIR'yi anladığını, kapasitesi olduğunu ve net stratejisi olduğunu gösterir. Appointing party'nin değerlendirme aracıdır; taahhüt değil, yetenek kanıtıdır.

Detay:

EIR requirement mapping — her madde karşılandı mı

Post-appointment BEP'in taslağıdır

Risk mitigation stratejilerine referans verir

İlişkili kavramlar:

BEP, Post-BEP, Tender Response, EIR

## Post-BEP (Delivery Team's BEP)

Türkçe karşılık: Teslimat Ekibi BEP'i / Sözleşme Sonrası BEP

Kurs seviyesi: Expert

Sözleşme imzalandıktan sonra refine edilen, operasyonel taahhüt niteliğindeki BEP'tir. Pre-BEP'in geliştirilmiş halidir; sıfırdan başlanmaz.

Detay:

Roles and responsibilities detaylandırılır

CDE states, naming convention, federation strategy netleştirilir

Model production methods and QA procedures tanımlanır

İlişkili kavramlar:

Pre-BEP, BEP, CDE, Federation Strategy

## Information Protocol

Türkçe karşılık: Bilgi Protokolü

Kurs seviyesi: Expert

Sözleşmenin omurgasını oluşturan, BIM yükümlülüklerini yasal bağlayıcılıkla tanımlayan belgedir. Roller, prosedürler, veri sahipliği, güvenlik, onay süreçleri ve uyum yükümlülüklerini içerir.

Detay:

Contract appendix olarak sözleşmeye eklenir

Protocol vs BEP: Protocol = legal/contractual rules; BEP = operational methods

Back-to-back contracts ile supply chain boyunca yükümlülükler akar

Team-filtered scope: her party sadece kendi obligations'ını görür

İlişkili kavramlar:

BEP, Appointment, Back-to-back Contracts

## MIDP (Master Information Delivery Plan)

Türkçe karşılık: Ana Bilgi Teslim Planı

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Tüm task team'lerin TIDP'lerini birleştiren proje düzeyindeki üst koordinasyon planıdır. Ne, kim, ne zaman, hangi sırayla teslim edilecek sorusuna cevap verir.

Detay:

Statik PDF değil — canlı, güncellenen plan olmalıdır

Dependencies (bağımlılıklar) kritik: A bitmeden B başlamaz

Clash avoidance = proactive planning, reactive detection değil

Collaborative pull planning > top-down scheduling

İlişkili kavramlar:

TIDP, EIR, BEP, Information Exchange Milestone

## TIDP (Task Information Delivery Plan)

Türkçe karşılık: Görev Bilgi Teslim Planı

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Tek bir disiplin veya task team'in kendi teslim planıdır. Hangi deliverable'ları, hangi tarihlerde, hangi formatta teslim edeceğini tanımlar. MIDP'ye consolidate (birleştirilir) edilir.

Detay:

Disiplin veya faz bazında organize edilir

Deadline + dependency map edilir

Responsibility assign + status track (proposed/approved/complete)

İlişkili kavramlar:

MIDP, Task Team, Information Exchange Milestone

## Information Exchange Milestone

Türkçe karşılık: Bilgi Takası Kilometre Taşı

Kurs seviyesi: Basic

Proje aşamalarına göre bilginin ne zaman teslim edileceğini tanımlayan dönüm noktalarıdır. Concept Design, Detailed Design, Construction gibi aşamalar milestone olarak kullanılır.

Detay:

Her milestone'da hangi disiplinlerin ne teslim edeceği görünür

EIR'deki milestone'lar MIDP ile hizalanır

LOIN/LOD beklentileri milestone bazında değişir

İlişkili kavramlar:

MIDP, EIR, LOIN, LOD

# BÖLÜM 4 — ISO 19650 Rolleri

| Rol | Türkçe | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Appointing Party | Atayan taraf / İşveren | Proje başlatır, bilgi gereksinimlerini (EIR) tanımlar |
| Lead Appointed Party | Ana atanan taraf | Tüm ekipler arasında bilgi koordinasyonu |
| Appointed Party | Atanan taraf | Disiplin-spesifik bilgi üretir (alt yüklenici/danışman) |
| Task Team | Görev ekibi | Model, çizim, rapor üreten küçük grup |
| Information Manager | Bilgi yöneticisi | BIM/bilgi yönetimi sürecini koordine eder |

## Appointing Party

Türkçe karşılık: Atayan Taraf (İşveren / Mülk Sahibi)

Kurs seviyesi: Expert

Proje sahibi veya mülk sahibidir. Bilgi gereksinimlerini (OIR, AIR, PIR, EIR) tanımlar, ihale sürecini yönetir ve nihai kabul kararını verir. Information model review'da whole model accept veya reject yetkisine sahiptir.

Detay:

Assessment ve Invitation to Tender'ı başlatır

Lead appointed party'yi atar

Partial acceptance yapmaz — model bütün olarak kabul veya red

İlişkili kavramlar:

EIR, Lead Appointed Party, Assessment

## Lead Appointed Party

Türkçe karşılık: Ana Atanan Taraf (Lead Designer / Ana Yüklenici)

Kurs seviyesi: Expert

Appointing party ile appointed parties arasında köprü görevi görür. Tüm ekiplerin bilgi koordinasyonundan, MIDP birleştirmesinden ve lead appointed party authorization'dan sorumludur.

Detay:

Appointed parties'i koordine eder

Information model review yapar — whole model accept/reject

Reference information eksikse bildirir

İlişkili kavramlar:

Appointing Party, Appointed Party, MIDP

## Responsibility Matrix

Türkçe karşılık: Sorumluluk Matrisi

Kurs seviyesi: Advanced–Expert

Her information requirement veya deliverable için named team/individual atanmasını sağlayan matristir. Kim produce, review veya approve edecek açıkça tanımlanır.

Detay:

Unassigned deliverable = risk flag

BEP appendix olarak referans edilebilir

Federation strategy ile container alignment sağlanır

İlişkili kavramlar:

MIDP, Task Team, Federation Strategy

# BÖLÜM 5 — Proje Yaşam Döngüsü Aşamaları

## Assessment

Türkçe karşılık: Değerlendirme

Kurs seviyesi: Expert

Proje başlamadan önce mevcut durum, bilgi ihtiyacı ve proje hedeflerinin değerlendirildiği aşamadır. Need belgesi (ihtiyaç) ve EIR draft'ı bu aşamada hazırlanır.

Detay:

OIR/AIR/PIR cascade başlar

Invitation to Tender öncesi EIR netleşir

İlişkili kavramlar:

OIR, Need, Invitation to Tender

## Invitation to Tender (ITT)

Türkçe karşılık: İhale Daveti

Kurs seviyesi: Expert

EIR ile birlikte tendering parties'e (ihaleye katılacak ekiplere) gönderilen resmi davettir. EIR bu aşamada finalize edilmiş olmalıdır.

Detay:

EIR ekli gönderilir

Clarifications süreci işler

İlişkili kavramlar:

EIR, Tender Response

## Tender Response

Türkçe karşılık: İhale Yanıtı

Kurs seviyesi: Expert

Delivery team'in EIR'ye nasıl cevap vereceğini gösterdiği submission'dır. Pre-BEP, mobilization plan, risk register ve team capability evidence içerir.

Detay:

Information manager nominate edilir

Compliance checklist ile eksik kontrol

İlişkili kavramlar:

Pre-BEP, Risk Register, Mobilization

## Appointment

Türkçe karşılık: Atama

Kurs seviyesi: Expert

Sözleşme imzalandıktan sonraki resmi atama aşamasıdır. Information protocol contract appendix olur, post-BEP refine edilir, MIDP/TIDP oluşturulur.

Detay:

Back-to-back contracts supply chain boyunca

Filtered scope per party

İlişkili kavramlar:

Information Protocol, Post-BEP, MIDP

## Mobilization

Türkçe karşılık: Mobilizasyon / Hazırlık

Kurs seviyesi: Expert

Üretim başlamadan önce kaynak, IT ve workflow hazırlığıdır. CDE kurulumu, ekip eğitimi, pilot test ve naming convention testi yapılır.

Detay:

Go-live date net olmalı

CDE + workflow test kritik

İlişkili kavramlar:

CDE, BEP

## Collaborative Production of Information

Türkçe karşılık: Bilginin İşbirlikçi Üretimi

Kurs seviyesi: Expert

Planlama aşamasından sonra bilginin fiilen üretildiği aşamadır. Iterative cycle: generate → QA check → review → approve → share.

Detay:

Partial acceptance yasak — model whole accept veya reject

Layered QA: task team → lead appointed party → appointing party

Suitability codes: information model review sürecinde atanır

İlişkili kavramlar:

Verification, QA, CDE, Partial Acceptance

## Handover / Closeout

Türkçe karşılık: Devir Teslim / Proje Kapanışı

Kurs seviyesi: Advanced–Expert

Proje sonunda işletmeye veya varlık sahibine bilgi ve modellerin teslim edildiği aşamadır. COBie, asset listeleri, onay kayıtları ve audit trail export edilir.

Detay:

Manuel reconstrüksiyon değil — proje boyunca biriken verinin filtreli export'u

Milestone/ekip/scope'a göre filtrelenmiş handover paketleri

Lessons learned bir sonraki projeye beslenir

İlişkili kavramlar:

COBie, AIR, Audit Trail

# BÖLÜM 6 — Ortak Veri Ortamı (CDE)

## CDE (Common Data Environment)

Türkçe karşılık: Ortak Veri Ortamı

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Proje bilgisinin oluşturulduğu, paylaşıldığı, yayınlandığı ve arşivlendiği merkezi dijital ortamdır. Kişisel sürücü ve e-posta yerine tek doğruluk kaynağı (single source of truth) sağlar.

Detay:

WIP (Work in Progress) → Shared → Published → Archived durum akışı

Her durum bilginin olgunluk ve paylaşım seviyesini kontrol eder

ACC (Autodesk Construction Cloud / BIM 360) bir CDE platformudur

İlişkili kavramlar:

WIP, Shared, Published, Archived, ACC

## CDE States (WIP / Shared / Published / Archived)

Türkçe karşılık: CDE Durumları

Kurs seviyesi: Expert

Bilginin olgunluk ve paylaşım seviyesini kontrol eden dört ana durumdur.

Detay:

WIP (Work in Progress): üretim aşamasında, henüz paylaşılmamış

Shared: koordinasyon için paylaşılmış, henüz resmi yayın değil

Published: onaylanmış, resmi referans bilgi

Archived: proje sonu, kalıcı saklama

İlişkili kavramlar:

CDE, Information Model Review

# BÖLÜM 7 — Bilgi Detay Seviyeleri ve Sınıflandırma

## LOIN (Level of Information Need)

Türkçe karşılık: Bilgi İhtiyacı Seviyesi

Kurs seviyesi: Basic–Advanced

Belirli bir karar veya kullanım amacı için gerçekten ne kadar bilgi gerektiğini tanımlar. LOD'dan (Level of Development) farklıdır: LOIN geometri, veri ve dokümantasyon ihtiyacını birlikte ele alır.

Detay:

Aşama bazında değişir — concept design'da az, construction'da çok

EIR ve scope grid'de milestone bazında tanımlanır

'Ne kadar bilgi lazım?' sorusuna cevap

İlişkili kavramlar:

LOD, EIR, Information Exchange Milestone

## LOD (Level of Development / Detail)

Türkçe karşılık: Gelişim / Detay Seviyesi

Kurs seviyesi: Basic

Modelin geometrik ve bilgi olgunluğunu tanımlayan seviyedir. Hangi aşamada modelin ne kadar detaylı olması gerektiğini belirtir.

Detay:

LOIN ile birlikte kullanılır — LOIN daha kapsamlı (geometri + veri + dok)

Grid view'da milestone/LOD matrisi ile görselleştirilir

İlişkili kavramlar:

LOIN, LOA

## Classification System

Türkçe karşılık: Sınıflandırma Sistemi

Kurs seviyesi: Basic

Yapı elemanlarını standart kodlarla kategorize eden sistemdir. Uniclass, OmniClass, MasterFormat veya bSDD tabanlı yapılar kullanılır.

Detay:

Scope item'lara sınıflandırma kodu atanır

IDS ve verification kurallarında referans edilir

Grid view'da filtreleme ve organizasyon sağlar

İlişkili kavramlar:

bSDD, Uniclass, IDS

## WBS (Work Breakdown Structure)

Türkçe karşılık: İş Kırılım Yapısı

Kurs seviyesi: Advanced

Projeyi yönetilebilir parçalara bölen hiyerarşik yapıdır. Scope veritabanında milestone → folder → task → requirement hiyerarşisi WBS mantığıyla çalışır.

Detay:

MIDP/TIDP organizasyonunun temeli

İlişkili kavramlar:

MIDP, Scope

# BÖLÜM 8 — openBIM Standartları ve Formatları

## IFC (Industry Foundation Classes)

Türkçe karşılık: Endüstri Temel Sınıfları

Kurs seviyesi: Expert

buildingSMART tarafından geliştirilen, vendor-neutral 3D model ve veri takası formatıdır. Farklı BIM yazılımları arasında model paylaşımını mümkün kılar.

Detay:

Model exchange için kullanılır

Geometri + property verisi taşır

İlişkili kavramlar:

openBIM, BCF, IDS

## BCF (BIM Collaboration Format)

Türkçe karşılık: BIM İşbirliği Formatı

Kurs seviyesi: Expert

Model koordinasyon sorunlarını (clash, eksik bilgi, tasarım sorusu) standart formatta raporlamak için kullanılan openBIM formatıdır.

Detay:

Issue coordination — standardized reporting

Clash detection çıktısı BCF olarak paylaşılabilir

İlişkili kavramlar:

IFC, Clash Detection, Clash Avoidance

## IDS (Information Delivery Specification)

Türkçe karşılık: Bilgi Teslim Spesifikasyonu

Kurs seviyesi: Advanced–Expert

buildingSMART açık standardıdır. Model teslimatında hangi property, değer ve sınıflandırmanın olması gerektiğini makine okunur XML formatında tanımlar.

Detay:

Scope grid'den otomatik XML export edilir

Revit'e enjekte edilebilir — otomatik model kontrolü

Statik PDF gereksinimlerinden üstün — makine okunur

İlişkili kavramlar:

bSDD, Verification, LOIN

## bSDD (buildingSMART Data Dictionary)

Türkçe karşılık: buildingSMART Veri Sözlüğü

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Uluslararası sınıflandırma ve terminoloji sözlüğüdür. Ortak dil sağlayarak farklı ekiplerin aynı terimleri aynı anlamda kullanmasını destekler.

Detay:

Naming convention otomatik uyum

Classification kodları projeye çekilir

openBIM ekosisteminin terminoloji omurgası

İlişkili kavramlar:

Classification System, IDS, openBIM

## COBie (Construction Operations Building information exchange)

Türkçe karşılık: Yapım İşletme Bina Bilgi Takası

Kurs seviyesi: Advanced–Expert

Handover (devir teslim) aşamasında işletme ve bakım için gerekli varlık verisinin (ekipman, oda, sistem) spreadsheet formatında teslim edilmesini tanımlayan standarttır.

Detay:

AIR'den türetilen gereksinimler COBie export'a dönüşür

Her milestone'da filtered export yapılabilir

Proje sonu spreadsheet kabusu yerine süreç boyunca biriken veri

İlişkili kavramlar:

AIR, Handover, Asset Information Model

## Asset Information Model (AIM)

Türkçe karşılık: Varlık Bilgi Modeli

Kurs seviyesi: Expert

İşletme aşamasında kullanılan, teslim edilen bilgi ve modellerin birleşik varlık temsilidir. COBie ve AIR gereksinimlerinin karşılanmış halidir.

Detay:

Handover çıktısı

FM/AM sistemlerine beslenir

İlişkili kavramlar:

AIR, COBie, Handover

# BÖLÜM 9 — Model Koordinasyonu ve Üretim Stratejileri

## Federation Strategy

Türkçe karşılık: Federasyon Stratejisi

Kurs seviyesi: Expert

Büyük projelerde modelin disiplin, bina, kat veya bölge bazında ayrı container'lara bölünmesi stratejisidir. Her container bir sorumluluk alanına karşılık gelir.

Detay:

Hastane = building/wing; ofis = discipline; karma = hybrid

Container ↔ responsibility matrix alignment

BEP ve MIDP'de document edilir

İlişkili kavramlar:

Responsibility Matrix, BEP, MIDP

## System Priority Structure

Türkçe karşılık: Sistem Öncelik Yapısı

Kurs seviyesi: Expert

Mekansal çakışmalarda hangi sistemin öncelikli olduğunu tanımlayan hiyerarşidir. Örneğin çelik boru > kablo kanalı.

Detay:

Clash avoidance stratejisinin parçası

Design-around constraints — downstream teams önceden bilir

İlişkili kavramlar:

Clash Avoidance, Federation Strategy

## Clash Avoidance

Türkçe karşılık: Çakışma Önleme

Kurs seviyesi: Expert

Koordinasyon sorunlarını proaktif planlama ile önleme yaklaşımıdır. Dependencies, system priority ve sık model paylaşımı ile çakışmalar oluşmadan engellenir.

Detay:

Clash detection'tan farklı — reaktif değil, proaktif

MIDP dependencies + frequent small model updates

İlişkili kavramlar:

Clash Detection, System Priority, MIDP

## Clash Detection

Türkçe karşılık: Çakışma Tespiti

Kurs seviyesi: Advanced

Modeller arası geometrik kesişimlerin yazılımla otomatik tespit edilmesidir. Clash-free olmak compliant olmak anlamına gelmez — geometri + bilgi birlikte kontrol edilmelidir.

Detay:

Verification ile birlikte kullanılmalı

BCF ile raporlanabilir

İlişkili kavramlar:

Clash Avoidance, Verification, BCF

# BÖLÜM 10 — Doğrulama, Kalite ve Kabul

## Verification (Model Verification)

Türkçe karşılık: Model Doğrulama

Kurs seviyesi: Basic–Advanced

Teslim edilen modelin sözleşmeli bilgi gereksinimlerine (EIR/scope/IDS) uyup uymadığının otomatik veya yapılandırılmış kontrolüdür.

Detay:

Property presence, value validation, classification, pattern matching

Clash-free ≠ compliant — geometri + bilgi birlikte

Proaktif > reaktif — erken yakalama, az rework

İlişkili kavramlar:

IDS, QA, Self-QA, Scope

## QA (Quality Assurance)

Türkçe karşılık: Kalite Güvencesi

Kurs seviyesi: Basic–Expert

Teslim öncesi bilginin gereksinimlere uygunluğunun kontrol edildiği süreçtir. Generate → QA check → review → approve → share döngüsünün parçasıdır.

Detay:

Task team kendi QA'sını yapar (self-QA)

Lead appointed party authorization

Appointing party acceptance

İlişkili kavramlar:

Self-QA, Verification

## Self-QA

Türkçe karşılık: Öz-Denetim / Kendi Kendine Kalite Kontrolü

Kurs seviyesi: Advanced

Teslim ekibinin formal review öncesi kendi modelini scope kurallarına karşı kontrol etmesidir. Reviewer sorun bulmaz, uyumu onaylar — back-and-forth feedback loop ortadan kalkar.

Detay:

Teslim öncesi kırmızıları düzelt

Formal review süresi dramatik kısalır

İlişkili kavramlar:

QA, Verification

## Partial Acceptance

Türkçe karşılık: Kısmi Kabul

Kurs seviyesi: Expert

ISO 19650'de yasaktır. Information model whole (bütün) olarak accept veya reject edilir. Kısmen kabul edilmiş model coordination riski yaratır — downstream teams incomplete data referans eder.

Detay:

Whole model integrity korunur

İlişkili kavramlar:

Information Model Review, Appointing Party

## Information Model Review

Türkçe karşılık: Bilgi Modeli İncelemesi

Kurs seviyesi: Expert

Üretilen bilgi modelinin sürekli ve bütünsel olarak incelendiği süreçtir. Lead appointed party authorization ve appointing party acceptance aşamalarını içerir.

Detay:

Whole model accept/reject

Suitability codes atanır

İlişkili kavramlar:

Partial Acceptance, QA

## Audit Trail

Türkçe karşılık: Denetim İzi

Kurs seviyesi: Advanced–Expert

Kim, ne zaman, ne yaptı veya onayladı — tam izlenebilirlik kaydıdır. Onay kayıtları, değişiklik geçmişi, verification sonuçları ve eSigned belgeler audit trail oluşturur.

Detay:

Compliance ve handover için kritik

Anlaşmazlık durumunda kanıt

İlişkili kavramlar:

Handover, Information Protocol

# BÖLÜM 11 — Risk, Sözleşme ve Uyum

## Risk Register

Türkçe karşılık: Risk Kaydı

Kurs seviyesi: Expert

Bilgi yönetimi riskleri ve mitigation (azaltma) stratejilerinin belgelendiği canlı dokümandır. Technology, resource, process ve contractual risk kategorilerini içerir.

Detay:

Her risk: description, probability, impact, mitigation, owner

Tender submission'a dahil edilir

Proje boyunca güncellenir

İlişkili kavramlar:

Tender Response, Mobilization

## Back-to-back Contracts

Türkçe karşılık: Arka Arkaya Sözleşmeler

Kurs seviyesi: Expert

Appointing party → lead appointed party → appointed parties zincirinde her seviyede information protocol ve BIM yükümlülüklerinin aktarılmasıdır. Legal obligations supply chain boyunca akar.

Detay:

Filtered scope per party

Information protocol contract appendix

İlişkili kavramlar:

Information Protocol, Appointment

## Compliance Checklist

Türkçe karşılık: Uyum Kontrol Listesi

Kurs seviyesi: Expert

ISO 19650 standardına uyumun adım adım izlendiği kontrol listesidir. Gap tracking (eksik takibi) ve audit hazırlığı için kullanılır.

Detay:

Expert kurs dahil

Lifecycle aşamalarına göre maddeler

İlişkili kavramlar:

ISO 19650

## Lessons Learned

Türkçe karşılık: Çıkarılan Dersler

Kurs seviyesi: Expert

Proje boyunca ne işe yaradı, ne yaramadı — bir sonraki projeye beslenen deneyim kaydıdır. Yapılandırılmış closeout'un parçasıdır.

Detay:

Handover sonrası capture

Sürekli iyileştirme

İlişkili kavramlar:

Handover, Closeout

# ALFABETİK SÖZLÜK — Tüm BIM Kavramları

Üç kurs boyunca geçen tüm BIM kavramlarının kısa tanımları:

AIR: Asset Information Requirements — işletme/bakım bilgi ihtiyacı

AIM: Asset Information Model — işletme aşaması varlık bilgi modeli

Appointment: Resmi atama aşaması — sözleşme sonrası

Appointed Party: Disiplin-spesifik bilgi üreten alt yüklenici/danışman

Appointing Party: İşveren/mülk sahibi — gereksinim tanımlayan

Assessment: Proje öncesi değerlendirme aşaması

Audit Trail: Kim, ne zaman, ne yaptı — tam izlenebilirlik

Back-to-back Contracts: Supply chain boyunca yükümlülük aktarımı

BCF: BIM Collaboration Format — issue koordinasyon standardı

BEP: BIM Execution Plan — ekibin uygulama planı

bSDD: buildingSMART Data Dictionary — uluslararası sınıflandırma sözlüğü

CDE: Common Data Environment — ortak veri ortamı

Clash Avoidance: Proaktif koordinasyon — çakışmayı önleme

Clash Detection: Geometrik kesişim otomatik tespiti

Closeout: Proje kapanışı — handover ve lessons learned

COBie: Handover asset verisi standardı

Compliance Checklist: ISO 19650 uyum takip listesi

EIR: Exchange Information Requirements — bilgi takası şartnamesi

Federation Strategy: Model container breakdown stratejisi

Handover: Devir teslim — COBie, modeller, onay kayıtları

IDS: Information Delivery Specification — makine okunur gereksinim

IFC: Industry Foundation Classes — vendor-neutral model takası

Information Exchange Milestone: Bilgi takası kilometre taşı

Information Management: Proje boyunca bilginin yapılandırılmış yönetimi

Information Model Review: Bütünsel bilgi modeli inceleme süreci

Information Protocol: Sözleşme appendix — legal BIM yükümlülükleri

Invitation to Tender: EIR ekli ihale daveti

ISO 19650: Uluslararası BIM bilgi yönetimi standardı

Lead Appointed Party: Ana koordinatör — lead designer/ana yüklenici

Lessons Learned: Proje deneyim kaydı — sürekli iyileştirme

LOD: Level of Development — geometri/detay olgunluğu

LOIN: Level of Information Need — ne kadar bilgi lazım

MIDP: Master Information Delivery Plan — teslimat üst planı

Mobilization: Üretim öncesi kaynak/IT/workflow hazırlığı

OIR: Organizational Information Requirements — kurumsal bilgi ihtiyacı

openBIM: Vendor-neutral standartlarla veri alışverişi

Partial Acceptance: Yasak — model whole accept veya reject

PIR: Project Information Requirements — proje bilgi ihtiyacı

Post-BEP: Sözleşme sonrası operational BEP

Pre-BEP: İhale öncesi capability demonstration BEP

QA: Quality Assurance — teslim öncesi kalite kontrolü

Responsibility Matrix: Deliverable → named owner atama matrisi

Risk Register: Bilgi yönetimi riskleri + mitigation

Self-QA: Teslim ekibinin formal review öncesi kendi kontrolü

System Priority: Mekansal çakışmada hangi sistem kazanır

Task Team: Model/çizim/rapor üreten küçük grup

Tender Response: İhale yanıtı — pre-BEP, risk register vb.

TIDP: Task Information Delivery Plan — disiplin teslim planı

Verification: Modelin sözleşmeli gereksinimlere uygunluk kontrolü

WBS: Work Breakdown Structure — iş kırılım yapısı

WIP / Shared / Published / Archived: CDE bilgi olgunluk durumları

# Kavram — Kurs Seviyesi Eşleştirmesi

| Kavram | Basic | Advanced | Expert |
| --- | --- | --- | --- |
| EIR, BEP, MIDP, TIDP, CDE, LOIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDS, bSDD, COBie, Self-QA, Audit Trail | — | ✓ | ✓ |
| OIR, AIR, PIR, Roles, Pre/Post-BEP | — | — | ✓ |
| Federation, openBIM, Clash Avoidance | — | — | ✓ |
| Information Protocol, Risk Register | — | — | ✓ |
| IFC, BCF, Partial Acceptance | — | — | ✓ |

# Sonuç

Bu rehber, Plannerly'nin üç eğitim kursunda geçen 50'den fazla BIM kavramını tek belgede toplar. Kavramlar proje yaşam döngüsü (Assessment → Handover) ve bilgi akışı (OIR → COBie) çerçevesinde organize edilmiştir. Detaylı kurs anlatımları için ayrı Word belgelerine (Level 1 Basic, Level 2 Advanced, Level 3 Expert) bakabilirsin.