Plannerly Level 3
ISO 19650 Expert

Kurs Notu — Videoyu İzlemiş Gibi Detaylı Anlatım
OIR → AIR → PIR → EIR → İhale → Atama → Üretim → Handover

Kaynak: plannerly.com/courses/expert/

# 1. Kursa Giriş — Eğitim Yolu

| Seviye | Kurs | Odak |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | Basic | Docs, Scope, Verify modülleri ayrı ayrı |
| Level 2 | Advanced | Modüller birlikte, tam teslimat akışı |
| Level 3 | Expert | ISO 19650 standardı derinlemesine, compliance checklist |

Not: Expert kursu Basic + Advanced tamamlanmış varsayar. ISO 19650 compliance checklist dahil.

## 1.1 Introduce yourself

Videoda ekranda: Topluluk forumu — 'Why are you here + where are you from?' Motivasyonunu ve ülkeni paylaş.

# BÖLÜM 1 — ISO 19650 Workflow Simplified

## What You Can Expect on This Training

Süre: 08:12

Video, yapılandırılmış sistem olmadan bilgi yönetiminin neden kaosa dönüştüğünü anlatır: farklı sürümler, çelişkili e-postalar, kim en son onaylı içerikle çalışıyor bilmiyor, handover'da dağınık kaynaklardan dosya toplama.

ISO 19650 uluslararası standart — tasarımdan işletmeye, yıkıma kadar tüm yaşam döngüsünde bilgi yönetimi. Kağıt üzerinde bürokrasi değil; ortak dil ve süreç seti.

Expert kurs 6 çekirdek bileşeni pratikte bağlar: bilgi gereksinimleri, CDE, BEP, MIDP, asset information model, information protocol. Compliance checklist adım adım izlenebilir yol sunar.

Videoda ekranda: ISO 19650 lifecycle diyagramı: Assessment → Tender → Appointment → Production → Closeout. Altında 6 bileşen kutusu.

Adım adım (videoda gösterilen):

ISO 19650'nin 6 çekirdek bileşenini tanı

OIR/AIR/PIR/EIR hiyerarşisini anla

CDE'nin işbirliği rolünü kavra

BEP ve MIDP'nin planlama işlevini gör

Database-driven workflow'un disconnected tools'tan farkını anla

Compliance checklist'i aç ve incele

Bu dersten çıkardıkların:

Yapılandırılmış sistem neden şart

ISO 19650 bileşenleri birbirine nasıl bağlanır

Plannerly = tek platformda docs + scope + verify + contracts

Compliance checklist = audit hazırlığı

## ISO 19650 Roles and Responsibilities Explained

Süre: 05:12

En yaygın sorunlardan biri: kim neyden sorumlu bilmiyor. ISO 19650 net rol hiyerarşisi tanımlar.

Appointing party (işveren/mülk sahibi): proje başlatır, bilgi gereksinimlerini tanımlar. Lead appointed party (ana yüklenici/lead designer): tüm ekipler arasında bilgi koordinasyonu. Appointed parties (alt yüklenici/danışman): disiplin-spesifik bilgi üretir. Task teams: model, çizim, rapor üreten küçük gruplar.

Plannerly'de team oluştur, viewer/editor/manager permission ata, scope'ta deliverable bazında sorumluluk matrix oluştur.

Videoda ekranda: Organizasyon şeması: Appointing Party → Lead Appointed Party → Appointed Parties → Task Teams. Oklar bilgi akışını gösterir.

Adım adım (videoda gösterilen):

Appointing party rolünü tanımla — gereksinim belirleyici

Lead appointed party — koordinatör köprü

Appointed parties — disiplin teslimatçıları

Task teams — üretim grupları

Plannerly'de team hierarchy oluştur

Permission seviyeleri: viewer / editor / manager

Responsibility matrix: her deliverable → named owner

Bu dersten çıkardıkların:

5 ISO 19650 rolü ve bilgi akışı

Appointed party vs task team farkı

Digital role management — permission enforcement

Live responsibility matrix — spreadsheet değil

Sık sorulan:

• Appointing party aynı zamanda lead appointed party olabilir mi? Bazı yapılarda evet ama genelde ayrı — requirement vs delivery management ayrımı.

## Quiz — ISO 19650 Workflow

Roller, bileşenler ve ISO 19650 lifecycle aşamaları sorulur.

# BÖLÜM 2 — How to Start Your ISO 19650 Project with Confidence

Gereksinimler hiyerarşisi: OIR → AIR → PIR → EIR. İhale öncesi hazırlık.

| Belge | Kısaltma | Kim tanımlar | Ne sorar |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizational Information Requirements | OIR | Kurum/işveren | Kurumsal bilgi ihtiyacı — stratejik |
| Asset Information Requirements | AIR | Varlık sahibi | İşletme/bakım aşaması bilgi ihtiyacı |
| Project Information Requirements | PIR | Proje sahibi | Bu proje için karar destek bilgisi |
| Exchange Information Requirements | EIR | Appointing party | Takas şartnamesi — format, milestone, kalite |

## ISO 19650 Assessment and Need & Invitation to Tender

Süre: 10:10

Proje başlamadan önce: Assessment (değerlendirme) aşaması. İşveren mevcut durumu, bilgi ihtiyacını ve proje hedeflerini değerlendirir. Need (ihtiyaç) belgesi: neden BIM/information management gerekli. Invitation to Tender (İhale daveti): EIR ile birlikte yüklenicilere gönderilir.

Bu aşamada EIR henüz finalize edilir — ihale öncesi net olmalı. Belirsiz EIR = yanlış fiyatlandırma, kötü planlanmış teslimat, anlaşmazlık.

Videoda ekranda: Assessment checklist ekranı, Need belgesi template, Invitation to Tender oluşturma wizard.

Adım adım (videoda gösterilen):

Assessment: mevcut durum + bilgi ihtiyacı analizi

Need belgesi: proje hedefleri ve bilgi yönetimi gerekçesi

EIR draft'ını hazırla — henüz finalize değil ama yapı net

Invitation to Tender oluştur — EIR ekli

Tendering parties'e gönder

Sorular ve clarifications süreci

Bu dersten çıkardıkların:

Assessment → Need → Invitation to Tender akışı

EIR ihale öncesi finalize edilmeli

Erken netlik = doğru fiyatlandırma

## (OIR) Organizational Information Requirements

Süre: 08:57

OIR kurumun stratejik bilgi ihtiyacını tanımlar — projeden bağımsız. 'Biz varlıklarımızı nasıl yönetmek istiyoruz?' sorusuna cevap.

Örnek: üniversite kampüsü — 'Tüm binalarda bakım için oda kodu ve ekipman listesi zorunlu olsun.' OIR, AIR ve PIR'ın üst seviyesindedir; EIR'e beslenir.

Videoda ekranda: OIR belge editörü — kurumsal hedefler, standartlar, süreçler bölümleri.

Adım adım (videoda gösterilen):

Kurumun bilgi yönetimi stratejisini belgele

Varlık portföyü ihtiyaçlarını tanımla

Standartlar ve süreçleri belirle

OIR'ı Plannerly Docs modülünde oluştur

SmartFields ile kurum bilgilerini bağla

OIR → AIR → PIR → EIR cascade'ini göster

Bu dersten çıkardıkların:

OIR = kurumsal stratejik bilgi ihtiyacı

Proje bağımsız, uzun vadeli

EIR'in üst kaynağı

## (AIR) Asset Information Requirements

Süre: 07:01

AIR varlık işletme/bakım aşamasında hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu tanımlar. Teslim sonrası tesis yönetimi (FM/AM) için kritik.

Örnek: yangın pompalarının marka/model, bakım periyodu, yedek parça kodu AIR'de istenir. COBie handover'ın temelini oluşturur.

Adım adım (videoda gösterilen):

Varlık yaşam döngüsü bilgi ihtiyaçlarını tanımla

FM/AM ekiplerinin ihtiyaç duyduğu property'leri listele

Bakım, işletme, yenileme kararları için gerekli veriyi belirle

AIR belgesini Docs modülünde oluştur

OIR ile hizala — tutarlılık kontrolü

Bu dersten çıkardıkların:

AIR = işletme/bakım bilgi ihtiyacı

COBie/FM handover temeli

OIR'den türetilir, EIR'e beslenir

## (PIR) Project Information Requirements

Süre: 04:22

PIR bu spesifik projenin bilgi ihtiyacını tanımlar. OIR/AIR'yi projenin amacına göre somutlaştırır.

Örnek: öğrenci yurdu projesi — 'İhale için metraj + 3D koordinasyon modeli zorunlu.' Proje-spesifik karar destek bilgisi.

Adım adım (videoda gösterilen):

Proje hedeflerini ve karar noktalarını belirle

Her karar için hangi bilgi gerekli — tanımla

Proje aşamalarına göre bilgi ihtiyacını haritala

PIR belgesini oluştur

OIR/AIR ile cross-reference

Bu dersten çıkardıkların:

PIR = proje-spesifik bilgi ihtiyacı

Karar destek odaklı

EIR'in doğrudan kaynağı

## (EIR) Exchange Information Requirements

Süre: 05:10

EIR tüm katmanların birleştiği nokta: OIR + AIR + PIR → actionable exchange requirements. Format, milestone, kalite standardı.

Her requirement'ın purpose (neden), form (model/PDF/spreadsheet/certificate), milestone (ne zaman), quality criteria (kabul standardı) tanımlı olmalı. EIR ihale belgesine dahil edilir.

Videoda ekranda: EIR editörü — purpose/form/milestone/quality tabloları. Scope'ta phase breakdown grid.

Adım adım (videoda gösterilen):

Her bilgi takasının amacını belgele — kim kullanacak, hangi kararı destekleyecek

Form ve format belirle — model, çizim, spreadsheet, sertifika

OIR/AIR/PIR ile traceability kur — her requirement kaynağa bağlı

Information exchange milestone'ları tanımla — MIDP ile hizala

Kalite ve kabul kriterleri: naming, classification, LOIN, verification

Docs modülünde EIR oluştur — template + SmartFields

Scope modülünde phase bazında breakdown — design/construction/operations

Finalize et → appointment documents'a dahil et

Bu dersten çıkardıkların:

EIR = OIR+AIR+PIR birleşimi, actionable guide

Purpose + form + milestone + quality = net beklenti

EIR vs BEP: demand vs supply

Database-driven EIR = filtrelenmiş appointment documents

Sık sorulan:

• EIR vs BEP? EIR = işverenin istediği (demand). BEP = ekibin nasıl teslim edeceği (supply). EIR önce gelir.

• EIR ne zaman finalize? Invitation to Tender öncesi. Sonraki değişiklikler formal change process ile.

## Quiz — Starting Your Project

OIR/AIR/PIR/EIR farkları, cascade hiyerarşisi, Assessment→Tender akışı.

# BÖLÜM 3 — How to Win ISO 19650 Tenders

## Tender Response Tasks

Süre: 06:21

İhale yanıtı aşaması: delivery team EIR'ye nasıl cevap vereceğini gösterir. Kazanan teklif = net, güvenilir, compliant submission.

Sıra: (1) Information management function için kişi ata, (2) Pre-BEP oluştur, (3) Task team capability/capacity değerlendir, (4) Mobilization plan, (5) Risk register, (6) Complete tender submission.

Adım adım (videoda gösterilen):

Information manager / BIM coordinator nominate et

Pre-appointment BEP oluştur — capability demonstration

Her task team'in yetenek ve kapasitesini değerlendir

Mobilization plan hazırla — IT, personel, workflow

Risk register oluştur — bilgi yönetimi riskleri + mitigation

Tüm bileşenleri tender submission'a derle

Compliance checklist ile eksik kontrol et

Bu dersten çıkardıkların:

Tender response bileşenleri

Pre-BEP = capability proof, commitment değil

Risk register = appointing party'ye güven

## Pre-Contract/Appointment BEP

Süre: 04:49

Pre-BEP (pre-appointment BEP) ihale yanıtının merkezidir. Delivery team EIR'yi anladığını, kapasitesi olduğunu, net stratejisi olduğunu gösterir.

Formality değil — appointing party'nin değerlendirme aracı. Post-appointment BEP'in taslağı; sözleşme sonrası refine edilir, sıfırdan başlanmaz.

Videoda ekranda: Pre-BEP editörü — EIR requirement mapping tablosu, methods/tools bölümleri.

Adım adım (videoda gösterilen):

EIR'yi analiz et — ne isteniyor, nasıl karşılanacak

Pre-BEP template aç — Plannerly Docs

Methods, tools, standards, workflows bölümlerini doldur

EIR requirement'larına mapping yap — her madde karşılandı mı

Team capability evidence ekle

Risk mitigation stratejilerini referans et

SmartFields ile proje bilgilerini doldur

Review → tender submission'a ekle

Bu dersten çıkardıkların:

Pre-BEP = tender winning tool

EIR mapping = compliance demonstration

Post-BEP foundation = proje sıfırdan başlamaz

## ISO 19650 Mobilization Planning

Süre: 03:26

Mobilization plan: sözleşme imzalandıktan sonra, üretim başlamadan önce kaynak, IT, workflow hazırlığı. CDE kurulumu, ekip eğitimi, pilot test.

Adım adım (videoda gösterilen):

Kaynak planı: personel, yetenek, availability

IT mobilization: CDE setup, software licenses, hardware

Workflow test: pilot exchange, naming convention test

Eğitim planı: ekip ISO 19650 + platform eğitimi

Mobilization timeline — go-live date

Bu dersten çıkardıkların:

Mobilization = üretim öncesi hazırlık

CDE + workflow test kritik

Go-live date net olmalı

## Managing a Risk Register

Süre: 04:27

Risk register: bilgi yönetimi riskleri + mitigation stratejileri. Appointing party'ye 'en iyi senaryo dışında da düşündük' mesajı.

Adım adım (videoda gösterilen):

Risk kategorileri: technology, resource, process, contractual

Her risk: description, probability, impact, mitigation, owner

Plannerly'de risk register template kullan

Tender submission'a dahil et

Proje boyunca live tut — mobilization sonrası güncelle

Bu dersten çıkardıkların:

Risk register = proaktif düşünme kanıtı

Mitigation stratejileri somut olmalı

Live document — proje boyunca güncellenir

## Quiz — Winning Tenders

Pre-BEP, tender response bileşenleri, mobilization, risk register.

# BÖLÜM 4 — How to Appoint Your ISO 19650 Dream Team

## ISO 19650 Appointment Tasks

Süre: 07:15

Atama aşaması: appointing party → lead appointed party → appointed parties. Back-to-back contracts, legal obligations supply chain boyunca akar.

Adım adım (videoda gösterilen):

Lead appointed party ile appointment agreement formalize et

Information protocol'ü contract appendix olarak ekle

Lead appointed party → her appointed party için ayrı appointment

Her agreement'da filtered scope — sadece ilgili obligations

eSignature workflow başlat

Signed documents CDE'de sakla — audit trail

Bu dersten çıkardıkların:

Appointment chain: appointing → lead → appointed parties

Back-to-back contracts

Filtered scope per party

## Creating the Delivery Team's BEP

Süre: 07:23

Post-appointment BEP: pre-BEP'in refine edilmiş hali. Artık commitment var — methods, tools, roles, workflows, CDE, naming, federation detaylı.

Adım adım (videoda gösterilen):

Pre-BEP'i aç → post-appointment BEP olarak refine et

Roles and responsibilities detaylandır — ISO 19650 hierarchy

CDE workflow: WIP → Shared → Published → Archived

Naming convention tanımla — metadata-driven

Federation strategy belirle

Model production methods and procedures

Quality assurance procedures

Review → team approval → publish

Bu dersten çıkardıkların:

Post-BEP = operational commitment

Pre-BEP foundation — sıfırdan değil

CDE states + naming + federation dahil

## Creating the Detailed Responsibility Matrix

Süre: 06:26

Responsibility matrix: her information requirement → named team/individual. Spreadsheet'te ölü veri değil — live, traceable, scope'a bağlı.

Adım adım (videoda gösterilen):

Scope modülünde deliverable listesi oluştur

Her deliverable'a team + individual assign et

Responsibility type: produce, review, approve

Matrix view'da tüm atamaları gör

Eksik assignment uyarısı — unassigned deliverable

BEP'e referans et — matrix BEP appendix olabilir

Bu dersten çıkardıkların:

Live responsibility matrix

Accountability explicit and traceable

Unassigned = risk flag

## Creating the Master Information Delivery Plan (MIDP / TIDP)

Süre: 09:09

MIDP en önemli koordinasyon aracı. Tüm TIDP'leri birleştirir: ne, kim, ne zaman, hangi sırayla.

Dependencies kritik: mimari concept model → structural design; fire strategy → MEP coordination. Clash avoidance = proactive planning, reactive detection değil.

Videoda ekranda: Timeline view: Gantt bars, dependency arrows, milestone lines. Compact view: team filter.

Adım adım (videoda gösterilen):

Her task team ile deliverable listesi oluştur — collaborative pull planning

Disiplin veya faz bazında classify et

Deadline + dependency map et

TIDP'leri MIDP'ye consolidate et

Responsibility assign + status track (proposed/approved/complete)

QA procedures tanımla — review, standards, compliance checks

Timeline + compact view'da görselleştir

MIDP'yi live tut — milestone review'larda güncelle

Bu dersten çıkardıkların:

MIDP = project-level coordination

TIDP = team-level plan

Dependencies prevent bottlenecks

Clash avoidance through planning

Collaborative pull planning > top-down scheduling

Sık sorulan:

• MIDP vs TIDP? TIDP = team plan. MIDP = all TIDPs combined, project view.

• Clash avoidance nasıl? Dependencies + system priorities + frequent model sharing.

## Creating the Information Protocol + eSign Contract

Süre: 06:16

Information protocol = sözleşmenin omurgası. Roller, yükümlülükler, veri sahipliği, güvenlik, onay süreçleri. Contract appendix olarak yasal bağlayıcılık kazanır.

Adım adım (videoda gösterilen):

Protocol objectives tanımla — roles, obligations, rights, liabilities

Key components: roles, procedures, compliance, IP rights, security

Content areas: workflows, naming, security, legal obligations

Contract'a incorporate et — 'parties agree to comply with appendix X'

SmartField templates ile appointment documents generate et

Team-filtered export — her party sadece kendi obligations

eSignature route — typed/drawn signature, CDE'de audit trail

Metadata-driven file naming — ISO 19650 compliant

Bu dersten çıkardıkların:

Information protocol = contractual backbone

Data ownership clarity

Legally binding via contract appendix

eSignature = fast, tracked approval

Appointment chain enforcement

Sık sorulan:

• Protocol vs BEP? Protocol = legal/contractual rules. BEP = operational methods. Protocol contract appendix, BEP referenced document.

## Quiz — Appointing Your Team

MIDP/TIDP, responsibility matrix, information protocol, post-BEP, appointment chain.

# BÖLÜM 5 — Your ISO 19650 Success

## Mobilizing ISO 19650 Resources, Testing Tech and Verifying Methods

Süre: 11:56

Collaborative production of information aşaması — planlama teslimata dönüşür. Mobilization: (1) kaynak confirm, (2) IT test, (3) methods verify.

Sonra iterative cycle: generate → QA check → review → approve → share. Partial acceptance yasak — model whole olarak accept veya reject.

Videoda ekranda: Kanban: Proposed → QA → Authorized → Accepted. 3D viewer renk kodlu.

Adım adım (videoda gösterilen):

Mobilize resources — skills, availability, tools ready

Mobilize IT — CDE configured, workflows tested

Verify methods — procedures communicated and tested

Check reference information in CDE — missing? inform lead appointed party

Generate deliverables per TIDP — spatial coordination

QA check — Verify module, visual pass/fail

Review + approve for sharing — suitability assignment

Information model review — continuous, whole model

Submit for lead appointed party authorization — whole model accept/reject

Submit for appointing party acceptance — published in CDE

Bu dersten çıkardıkların:

Mobilization before production

Generate-check-review-approve cycle

No partial acceptance — whole model integrity

Layered QA: task team → lead → appointing party

Kanban + 3D verification

Sık sorulan:

• Partial acceptance neden yasak? Kısmen kabul edilmiş model coordination riski — downstream teams incomplete data referans eder.

## ISO 19650 Federation Strategy, System Priority Structure and CDE

Süre: 13:08

En uzun ders. Üretim stratejileri: federation (container breakdown), clash avoidance (system priority), file naming (metadata-driven).

Federation: hastane = building/wing, ofis = discipline, karma = hybrid. Clash avoidance > clash detection: system priority (steel pipe > cable tray), frequent model sharing. CDE states: WIP → Shared → Published → Archived.

Videoda ekranda: Federation diagram, system priority table, CDE state flow, File Manager naming config.

Adım adım (videoda gösterilen):

Federation strategy erken tanımla — BEP + MIDP'de document et

Container ↔ responsibility matrix alignment

System priority structure — spatial conflict hierarchy

Frequent small model updates — not batch

CDE states uygula — WIP/Shared/Published/Archived

File Manager: metadata-driven naming configure

Verify: naming + metadata + coordination compliance check

Milestone review'da refine

Bu dersten çıkardıkların:

Federation = manageable containers

Clash avoidance > clash detection

System priority = design-around constraints

CDE states control information flow

Metadata naming = traceability

Sık sorulan:

• Federation nasıl belirlenir? Proje tipi/ölçek/karmaşıklık — building, discipline, veya hybrid.

## openBIM Principles and Tools

Süre: 10:52

Interoperability sorunu: farklı yazılımlar, veri kaybı. openBIM = vendor-neutral standards: IFC (model exchange), BCF (issue coordination), bSDD (terminology), IDS (machine-readable requirements), COBie (handover).

Adım adım (videoda gösterilen):

Data dictionary seç — Uniclass 2015 vb.

IDS ile requirements tanımla — Scope module

IDS export — machine-readable specification

IFC for model exchange — vendor-neutral

BCF for issue coordination — standardized reporting

Verify models against requirements — automated

COBie export at each milestone — filtered, verified data

Iterate: requirements → verify → export at every stage

Bu dersten çıkardıkların:

openBIM = interoperability across tools

IFC + BCF + bSDD + IDS + COBie ecosystem

IDS > static PDF requirements

COBie early workflow > end-of-project spreadsheet nightmare

Sık sorulan:

• open vs closed BIM? Closed = proprietary formats. Open = IFC/BCF/IDS vendor-neutral.

• COBie overwhelming? Early requirements + verify + filtered export = clean dataset.

## Information Verification, Project Tracking, Compliance and Lessons Learned

Süre: 09:55

Proje boyunca: verification devam, progress tracking, compliance monitoring, lessons learned capture. ISO 19650 compliance checklist ile gap tracking.

Adım adım (videoda gösterilen):

Verify module: ongoing model checking against EIR requirements

Kanban + timeline: deliverable status tracking

Compliance dashboard: checklist progress — gaps vs goals

Milestone reviews: MIDP update, dependency check

Lessons learned capture — what worked, what didn't

Audit preparation: export approval records, verification results

Handover readiness assessment

Bu dersten çıkardıkların:

Continuous verification — not one-time

Compliance tracking via checklist

Lessons learned = next project improvement

Audit-ready documentation

## ISO 19650 Course Summary

Süre: 05:57

Tüm kurs özeti: Assessment → Tender → Appointment → Production → Closeout. 6 bileşen, 5 rol, requirements cascade, connected workflow.

Adım adım (videoda gösterilen):

Full lifecycle review — her aşamayı hatırla

Compliance checklist final review

Kendi projende uygulama planı yap

Expert certification quiz hazırlığı

Bu dersten çıkardıkların:

End-to-end ISO 19650 workflow

Theory → practice via Plannerly

Certification ready

## Quiz — Your ISO 19650 Success

Federation, openBIM, mobilization, verification cycle, CDE states, partial acceptance.

# 2. Tüm ISO 19650 Akışı — Tek Paragraf Özet

Assessment'te işveren bilgi ihtiyacını değerlendirir (OIR/AIR/PIR → EIR). Invitation to Tender ile EIR yayınlanır. Delivery team Tender Response hazırlar: pre-BEP, mobilization plan, risk register. Appointment'ta information protocol contract appendix olur, post-BEP refine edilir, responsibility matrix + MIDP/TIDP oluşturulur, eSign ile imzalanır. Mobilization'da kaynak/IT/methods test edilir. Production'da federated modeller üretilir, clash avoidance uygulanır, Verify ile kontrol edilir, CDE states yönetilir. Handover'da COBie + audit trail export edilir. Lessons learned bir sonraki projeye beslenir.

## 2.1 ISO 19650 Lifecycle Diyagramı

| Aşama | Ana belgeler/aktiviteler | Plannerly modülü |
| --- | --- | --- |
| Assessment | OIR, AIR, PIR, Need | Docs |
| Invitation to Tender | EIR finalize | Docs + Scope |
| Tender Response | Pre-BEP, Mobilization plan, Risk register | Docs + Scope |
| Appointment | Information Protocol, Post-BEP, MIDP, eSign | Docs + Scope + Contracts |
| Mobilization | CDE setup, workflow test, team training | Platform setup |
| Production | Federation, model exchange, QA, CDE states | Verify + Scope + CDE |
| Closeout | COBie, reports, audit trail, lessons learned | Verify + Export |

## 2.2 Requirements Cascade

OIR (kurumsal) → AIR (varlık/işletme) → PIR (proje) → EIR (takas) → BEP (uygulama) → MIDP (teslim takvimi) → Verify (doğrulama) → Handover (COBie)

## 3. Hızlı Sözlük

Appointing Party: İşveren/mülk sahibi — gereksinim tanımlayan

Lead Appointed Party: Ana yüklenici/lead designer — koordinatör

Appointed Party: Alt yüklenici/danışman — disiplin teslimatçısı

Task Team: Model/çizim/rapor üreten küçük grup

Pre-BEP: İhale öncesi BEP — capability demonstration

Post-BEP: Sözleşme sonrası BEP — operational commitment

Information Protocol: Sözleşme appendix — legal BIM obligations

Federation Strategy: Model container breakdown — discipline/building/zone

System Priority: Spatial conflict hierarchy — which system wins

Clash Avoidance: Proactive coordination — design around constraints

Partial Acceptance: Yasak — model whole accept veya reject

IDS: Information Delivery Specification — machine-readable requirements

COBie: Construction Operations Building information exchange — handover data

# 4. Sonuç

Plannerly Level 3 Expert, ISO 19650 standardını uçtan uca öğretir: Assessment'tan handover'a, OIR'dan COBie'ye, rollerden compliance checklist'e. Bu not 25+ dersin içeriğini adım adım anlatır. Üç seviye sertifika (Basic + Advanced + Expert) tam BIM Information Manager yolculuğunu tamamlar.